Приложение № 1

к приказу департамента образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План реализации мероприятий проекта «Школьное инициативное бюджетирование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти» в 2024 – 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Цикл** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | | **Ответственный** |
| начало | окончание |
| 1 | 1 этап  **Информирование** Старт кампании | Установочный семинар для кураторов проекта | 17.10.2024 | 17.10.2024 | Кураторы проекта |
| Формирование штаба ШкИБ в составе 3-4 человек для участия в обучающих интенсивов, организованные в ШкИБ-классы | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Администрации образовательных организаций |
| Разработка и утверждение образовательными организациями-участниками проекта локальных актов о реализации ШкИБ | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Администрации образовательных организаций |
| Формирование школьных команд для участия в обучающих интенсивах ШкИБ (деловая игра «ШкИБ-кэмп») | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Администрации образовательных организаций |
| Участие в деловой игре «ШкИБ-кэмп» | 14.01.2025 | 13.02.2025 | МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Лицей №37» |
| Консультации для штабов школьного инициативного бюджетирования (по запросу) | 20.02.2025 | 31.08.2025 | МБОУ ДО ГЦИР |
| Информирование о запуске ШкИБ школьного сообщества и заинтересованных лиц | По локальному плану образовательной организации, не позднее 20.02.2025 | | Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательного учреждения, куратор |
| 2 | 2 этап  **Выдвижение проектных идей** | Комплекс мероприятий по выдвижению проектных идей и формированию школьных команд. Работа над проектом. | По локальному плану образовательной организации, не позднее 03.03.2025 | | Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций, куратор, школьные команды |
| 3 | 3 этап  **Агитация** | Агитация, формирование проектных команд, «Ярмарка инициатив» | По локальному плану образовательной организации, не позднее 10.03.2025 | | Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций, куратор, школьные команды |
| 4 | 4 этап  **Разработка проектов** | Подготовка проектов, экспертизы промежуточные и итоговые. Формирование списка проектов, допущенных к участию в голосовании | По локальному плану образовательной организации, не позднее 01.04.2025 | | Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций, куратор, школьные команды |
| 5 | 5 этап  **Голосование** | День голосования | По локальному плану образовательной организации, не позднее 02.04.2025 | | Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций, куратор |
| Подсчет голосов, утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проекта-победителя | По локальному плану образовательной организации, не позднее 05.04.2025 | | Штаб школьного инициативного бюджетирования образовательных организаций |
| 6 | Реализация проекта | Проведение процедур определения подрядчиков, заключение контрактов с подрядчиками со сроками выполнения работ | По локальному плану образовательной организации, не позднее 31.08.2025 | | Администрации образовательных организаций |
| 7 | Подведение итогов | Торжественные мероприятия по окончанию реализации проектов. Городской фестиваль проектов школьного инициативного бюджетирования в общеобразовательных организациях г.о.Тольятти по итогам реализации проекта «Школьное инициативное бюджетирование в образовательных организациях  г.о. Тольятти» в 2024- 2025 учебном году | октябрь 2025 | | Департамент образования, МБОУ ДО ГЦИР, образовательные организации - участники проекта |
| 8 | Презентация итогов проекта | Подача заявок на всероссийский конкурс проектов Школьного инициативного бюджетирования | Сроки устанавливаются федеральным организатором | | Департамент образования, МБОУ ДО ГЦИР |